## Sheet1
附件1：
华北油田公司2022年联合科研攻关课题简表
序号 | 拟外协名称 | 研究内容 | 研究周期
1 | 冀中坳陷新区新领域油气成藏机理研究 | 1、针对新层系、新凹陷开展芳香烃质谱、激光拉曼、流体包裹体测试、定量颗粒荧光测试、天然气轻烃组分及单体烃同位素素等分析测试开展实验研究，并对数据处理开展研究； 2、在此基础上，搞清油气在6个维度上的空间配置关系和成藏动力、成藏机理，重点针对超压对流体的作用以及油气关键输导体系开展研究，进一步明确剩余油最主要运聚区带和方向。 | 2022年3月-2023年11月
2 | 储层渗流-岩石力学多场耦合模型研究 | 1、储气库地质体大尺度三维地质力学建模及应力场反演； 2、数值模拟模型和岩石力学模型结合，建立地应力耦合模型； 3、储气库运行压力降低方法优化研究； 4、储气库交替注采库容变化规律； 5、储气库动态监测与圈闭动态密封性四维地质力学评价。 | 2022年3月-2023年11月
3 | 储气库管外窜气体运移监测预警技术研究 | 1、管外窜气体运移规律研究：根据储气库注采工况下井筒状况，通过模拟实验研究，分析天然气在套管及水泥环之间的窜漏路径及运移规律，通过实际数据修正与优化，建立理论分析模型。 2、管外窜监测工艺技术研究：基于天然气窜漏运移变化规律，开展环空气体延管外水泥环窜出监测技术研究，优化监测设备及施工工艺，实现窜漏风险安全预警，并针对性制定治理措施。 3、管外窜压力预测及安全评估软件研发：结合以上研究成果，通过理论计算模型与实际监测技术相结合，开发管外窜压力预测及安全评估软件，为风险管控提供理论依据。 | 2022年3月-2023年11月
4 | 煤储层跨尺度产出渗流机理及产能控制因素研究 | 1、非连续流体传质机理与连续流体达西渗流传质机理的转化与衔接； 2、微观非单调控产因素对宏观气水产出规律的影响研究； 3、考虑微观控产因素的全生命周期数模技术的研究。 | 2022年3月-2023年11月
5 | 沁水盆地前寒武纪天然气成藏主控因素研究及有利勘探目标区优选 | 1、原型盆地构造演化及盆地类型研究； 2、沁水盆地地层的地震、沉积层序研究及生储盖组合关系沉积岩性确定； 3、前寒武系埋藏史及热史研究与烃源岩评价； 4、有利区带和勘探目标落实。 | 2022年5月-2023年10月
6 | 宁武盆地深层“三气”成藏机理研究及有利区带目标落实 | 1、研究深层页岩气“七性”关系（烃源岩特性、岩性、电性、储层物性、含气性、岩石脆性、岩石力学特性）； 2、研究深层致密砂岩气生储盖组合特征，重点研究优质储层沉积相及发育特征； 3、深层“三气”成藏机理研究，明确不同领域成藏主控因素； 4、致密砂岩气、页岩气资源潜力评价； 5、有利钻探目标优选及单井评价研究； 6、深层致密气、页岩气配套工程技术研究。 | 2022年5月-2023年10月
7 | 苏75区块储层精细描述 | 开展盒8、山1、山2各小层研究： （1）小层精细对比 （2）沉积微相分布特征 （3) 砂体构型及分布特征 （4）储层参数特征 （5）储量计算 （6）综合评价及有利区预测 | 2022年3月-2022年12月
8 | 砂岩油藏调堵新体系合成路径设计及结构表征研究 | 1、长效材料作用机理研究； 2、新体系结构设计及表征研究； 3、新体系合成与中试加工研究。 | 2022年3月-2023年11月
9 | 稠油油藏降粘开采技术研究 | 1、稠油流变性能研究； 2、储层原位产气生热室内评价及机理研究； 3、新型高效耐温抗盐乳化降粘剂研发及评价。 | 2022年3月-2022年12月